## Sheet1
抢票软件项目规划
时间线 | 2019-01-03 | 1.3-1.13 | 2019-01-13 | 2019-01-30 | 2019-02-24 | 2019-03-17 | 2019-03-31 | 2019-04-02
日志记录 成功从来不容易，加油，不断学习改进自己，从过去吸取教训和经验，每天无所事事地刷剧玩手机没啥意义，现在不努力，以后后悔都来不及，松懈的时候想想成功，能做一点就多做一点。 项目开发可利用时间： 工作日： 中午（建议13:00-14:00） 晚上（建议19:30-21:30不要在家里面做，效率值低，可以去上海大学延长校区） 周末： 周六（建议14:00-17:00,19:00-22:00） 周日（建议14:00-17:00,19:00-22:00） | 重要节点:M1 | gitHub使用学习 | 重要节点:M2 | 重要节点:M3 | 重要节点：M4 | 重要节点：M5 | 重要节点：M6 | 第一版发布
| 项目确立 | gitHub仓库建立： 包含文档库 代码库 学习资料库 知识总结库 其他 | 使用语言技术准备完成 | 需要的技术文档准备完成 | 基本编码完成 | 技术攻坚，难点解决 | 功能完成，能登陆并购票
|  | Linux操作系统安装： deepin系统（www.deepin.org） 磁盘分区合并（Linux） | 环境搭建完成 | 基本设计详细设计完成
Python相关技术准备： web相关 server相关 文件操作相关
需求文档初步： 复习软件工程知识点（快速过一遍）